## Dashboard & Métricas
Métricas Calidad QA
Metricas de Ejecución
#REF!
| Total de Casos Sprint | 65
| Total de Casos Pasados | 0
| Total de Casos Fallados | 0
| Total de Casos Bloqueados | 0
| Total de Casos sin Ejecutar | 65
*La fecha sprint considera valores del dia Actual
Total de Casos Manuales | 65
Casos Manuales Ejecutados | 0
Porcentaje de Paso (Pass Rate) | #DIV/0!
Resultado de Ejecución de Pruebas Manuales
Estado | Cantidad
Pasó | 0
Falló | 0
Bloqueado | 0
Sin Ejecutar | 65

## Matriz Casos de Prueba Puebla
Diseño y Ejecución de Casos de Prueba
|  | Nombre del Proyecto: | Puebla - Rompefilas (Terminal T6)
|  | Creado por: | QA
|  | Fecha: | 2026-10-12
Casos de Prueba | [10 empty] | Ejecución
Producto | Módulo | Escenario | ID Caso | Nombre del Caso de prueba | Descripción del Caso de Prueba | Pre condiciónes | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Prioridad | Estatus Automatización | Aplica | Ambiente | Tipo de Ejecución | Tipo de Prueba | Fecha Planeada | Fecha de Ejecución | Estatus | Evidencia | Observaciones
Selecciona... | General | UI | CP-GU-POS-001 | Integración versión en footer | Validar que en el pie de la aplicación, se visualice la versión usada | 1. Usuario registrado 2. Versión generada | 1. Abrir lla app instalada 2. Confirmar la versión correcta | Se cuenta con el footer con la versión correcta | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | UI |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-ID-ROM-001 | Consulta con referencia de 16 dígitos válida (captura manual en T6) | Validar: Consulta con referencia de 16 dígitos válida (captura manual en T6) | App RompeFilas abierta en la T6. Contribuyente en fila con recibo que contiene referencia de 16 dígitos. Datos de prueba: Referencia: PU - 5001 | 1. Tocar 'Toque para iniciar'. 2. Capturar los 16 dígitos con el teclado numérico en pantalla de la T6. 3. Presionar 'Consultar adeudos'. | El teclado numérico se muestra completo sin ocultar el campo ni el botón 'Consultar adeudos'. El sistema muestra P2 con la lista de adeudos del contribuyente. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-ID-ROM-002 | Consulta escaneando código de barras/QR con el lector/cámara de la T6 | Validar: Consulta escaneando código de barras/QR con el lector/cámara de la T6 | App en P1. Recibo físico con código de barras/QR legible. Luz ambiente normal. Datos de prueba: QR / Código de barras del recibo | 1. Tocar 'Toque para iniciar'. 2. Tocar 'Escanear' (si aplica) y apuntar el lector/cámara de la T6 al recibo. 3. Esperar lectura automática. | La T6 captura la referencia en ≤ 3 s, emite confirmación (sonido/vibración) y avanza a P2 sin captura manual. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-ID-ROM-003 | Referencia con menos de 16 dígitos | Validar: Referencia con menos de 16 dígitos | App en P1 (identificación). Datos de prueba: 1234567890 (10 dígitos) | 1. Capturar 10 dígitos. 2. Presionar 'Consultar adeudos'. | Se muestra el mensaje 'No se encontraron adeudos para esta referencia' (o validación de longitud) completo y legible en la pantalla de la T6. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-ID-ROM-004 | Referencia de 16 dígitos que no existe en el padrón | Validar: Referencia de 16 dígitos que no existe en el padrón | App en P1 (identificación). Datos de prueba: 0000000000000000 | 1. Capturar 16 dígitos que no corresponden a ningún contribuyente. 2. Presionar 'Consultar adeudos'. | Se muestra el mensaje 'No se encontraron adeudos para esta referencia'. La app permanece en P1 lista para un nuevo intento. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-ID-ROM-005 | Código de barras/QR ilegible o dañado | Validar: Código de barras/QR ilegible o dañado | App en P1 con escaneo activo. Datos de prueba: Recibo físico dañado | 1. Apuntar el lector de la T6 a un recibo con código rayado/doblado. 2. Esperar 10 segundos. | No se captura una referencia errónea. Al expirar el tiempo de escaneo se informa que no fue posible leer el código y se ofrece la captura manual. El lector/cámara se libera. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-AD-ROM-001 | Selección de un adeudo individual | Validar: Selección de un adeudo individual | P2 visible con 4 adeudos (Predial Urbano, Recargos x2, Limpia). Datos de prueba: 1 adeudo — $100.00 | 1. Desplazar (scroll) la lista si es necesario. 2. Tocar la casilla 'PREDIAL URBANO $100.00'. 3. Verificar total actualizado. 4. Presionar 'Pagar ahora'. | La lista es desplazable en la pantalla de la T6, los conceptos y montos no se truncan, el total se actualiza a $100.00 y avanza a P3. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-AD-ROM-002 | Selección de todos los adeudos con 'Seleccionar todo' | Validar: Selección de todos los adeudos con 'Seleccionar todo' | P2 visible con 4 adeudos. Datos de prueba: 4 adeudos — Total: $500.00 | 1. Tocar 'Seleccionar todo'. 2. Verificar que los 4 adeudos queden marcados (incluyendo los que quedan fuera de la vista). 3. Presionar 'Pagar ahora'. | Los 4 adeudos quedan marcados, el total = $500.00 MXN es correcto y visible, y avanza a P3. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-AD-ROM-003 | Intentar avanzar sin seleccionar ningún adeudo | Validar: Intentar avanzar sin seleccionar ningún adeudo | P2 visible. Ninguna casilla marcada. Datos de prueba: 0 adeudos — $0.00 | 1. No tocar ningún adeudo. 2. Presionar 'Pagar ahora'. | El botón 'Pagar ahora' está deshabilitado o se muestra aviso; no se avanza a P3. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-AD-ROM-004 | Cambiar referencia desde P2 ('Cambiar referencia') | Validar: Cambiar referencia desde P2 ('Cambiar referencia') | P2 visible con adeudos cargados. Datos de prueba: Referencia nueva: 9999999999999999 | 1. Presionar 'Cambiar referencia'. 2. Capturar una referencia inválida. 3. Presionar 'Consultar adeudos'. | Se limpian los adeudos del contribuyente anterior y se muestra 'No se encontraron adeudos'. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-MP-ROM-001 | Selección de método Tarjeta — cobro en la misma T6 | Validar: Selección de método Tarjeta — cobro en la misma T6 | P3 visible. 1 adeudo seleccionado ($100.00). Datos de prueba: Método: Tarjeta | 1. Tocar 'Tarjeta – Débito o crédito'. | La app invoca el módulo de pago integrado de la T6 (sin terminal externa), muestra el monto $100.00 y la instrucción para insertar, deslizar o acercar la tarjeta. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-TJ-ROM-001 | Pago con tarjeta de débito con chip — aprobado | Validar: Pago con tarjeta de débito con chip — aprobado | Pantalla de cobro activa en la T6 con monto $100.00. Datos de prueba: Tarjeta débito Visa/Mastercard con fondos | 1. Insertar tarjeta de débito en el lector de chip de la T6. 2. Capturar NIP en la pantalla segura de la T6. 3. Confirmar. | Transacción aprobada. Se regresa a la app y avanza a P5 con confirmación de pago y número de autorización. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-002 | Tarjeta declinada (fondos insuficientes) | Validar: Tarjeta declinada (fondos insuficientes) | Pantalla de cobro activa en la T6. Datos de prueba: Tarjeta con saldo insuficiente | 1. Insertar tarjeta con saldo insuficiente. 2. Capturar NIP. | Se muestra 'No se pudo procesar el pago' con opciones 'Intentar de nuevo' y 'Regresar al inicio'. No se registra el adeudo como pagado ni se imprime comprobante de pago. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-003 | Tiempo de espera agotado al solicitar la tarjeta (timeout) | Validar: Tiempo de espera agotado al solicitar la tarjeta (timeout) | Pantalla de cobro activa. Nadie presenta tarjeta. Datos de prueba: Sin acción del usuario | 1. No insertar, deslizar ni acercar tarjeta. 2. Esperar a que expire el timeout. | Al expirar (~45 s) se cancela la lectura y se muestra mensaje de tiempo agotado con opción de reintentar o cambiar referencia. No debe aparecer 'No se pudo conectar con la terminal', ya que la terminal es la misma T6. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-001 | Impresión del comprobante en la impresora térmica integrada de la T6 | Validar: Impresión del comprobante en la impresora térmica integrada de la T6 | Pago aprobado. Rollo de papel cargado en la T6. Datos de prueba: Pago $100 completado | 1. El sistema avanza a P5. 2. La impresora de la T6 genera el comprobante. 3. El operador corta y entrega el ticket. | Comprobante con folio, fecha/hora, monto, referencia y sello del Gobierno de Puebla, ajustado al ancho del papel de la T6 (58 mm) sin cortes. La app regresa al inicio tras 30 s. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-002 | Comprobante tras pago con tarjeta (autorización y voucher) | Validar: Comprobante tras pago con tarjeta (autorización y voucher) | Pago con tarjeta aprobado. Papel disponible. Datos de prueba: Pago $100 con tarjeta | 1. Sistema avanza a P5. 2. Imprimir comprobante. 3. Revisar si se imprime voucher bancario y/o copia. | El ticket incluye número de autorización, últimos 4 dígitos de la tarjeta (enmascarada), folio y datos del adeudo. Si aplica voucher bancario, se imprime en orden y sin solaparse con el comprobante. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-003 | Sin papel en la impresora de la T6 — pago ya realizado | Validar: Sin papel en la impresora de la T6 — pago ya realizado | Pago aprobado. T6 sin papel o con la tapa de la impresora abierta. Datos de prueba: Impresora sin papel / tapa abierta | 1. Completar un pago. 2. El sistema intenta imprimir. 3. Cargar papel / cerrar tapa. 4. Presionar 'Reimprimir'. | Se muestra aviso de falta de papel. El pago queda registrado (no se pierde ni se revierte). Al cargar papel se permite imprimir el comprobante pendiente. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-004 | Comprobante no retirado — sesión expira | Validar: Comprobante no retirado — sesión expira | Comprobante impreso. Sin interacción. Datos de prueba: Sin interacción por 30+ s | 1. Dejar el ticket en la salida de la impresora. 2. No tocar la pantalla. 3. Esperar expiración de la sesión. | La app muestra cuenta regresiva y regresa a la pantalla de inicio sin datos del contribuyente anterior. | Baja | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-MP-ROM-002 | Efectivo no disponible en la T6 | Validar: Efectivo no disponible en la T6 | App en P3 en la T6. Datos de prueba: N/A | 1. Avanzar hasta P3. 2. Revisar los métodos de pago mostrados. | La opción 'Efectivo' no se muestra (o aparece deshabilitada con leyenda). No es posible entrar a un flujo de efectivo desde la T6. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-ES-ROM-001 | Inactividad — sesión expirada sin completar pago | Validar: Inactividad — sesión expirada sin completar pago | Sesión iniciada en P1 o P2 sin completar flujo. Datos de prueba: Inactividad total | 1. Iniciar sesión en P1. 2. No realizar acción por más de 2 minutos. | Se muestra alerta con cuenta regresiva; si no hay interacción regresa al inicio, limpia la sesión y no registra cargos. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-CX-ROM-001 | Cambio de red durante el procesamiento de tarjeta (Wi-Fi ↔ datos móviles / cambio de IP) | Validar: Cambio de red durante el procesamiento de tarjeta (Wi-Fi ↔ datos móviles / cambio de IP) | Pago con tarjeta en progreso. T6 con Wi-Fi y SIM de datos. Datos de prueba: Cambio de red / IP a mitad de transacción | 1. Iniciar pago con tarjeta. 2. Durante el procesamiento desactivar Wi-Fi para forzar el cambio a datos móviles (o cambiar de red). 3. Observar respuesta. | La transacción concluye o se informa el error de forma controlada; nunca queda cobrado sin registro. Si concluye, el adeudo se marca pagado y se imprime comprobante. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-005 | Aviso al operador cuando la T6 detecta impresora sin papel | Validar: Aviso al operador cuando la T6 detecta impresora sin papel | T6 operativa. Rollo retirado antes de iniciar. Datos de prueba: Impresora sin papel | 1. Retirar el rollo de papel. 2. Iniciar un flujo de pago. 3. Verificar si el aviso aparece antes de cobrar. | La app avisa la falta de papel preferentemente antes de cobrar, permitiendo al operador cargar papel. El aviso también se refleja en el panel de administración (si aplica). | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-006 | Límite de reimpresión del comprobante (máx. 2 por transacción) | Validar: Límite de reimpresión del comprobante (máx. 2 por transacción) | Pago completado. Pantalla de recibo. Bug de campo TC-34 (Tótem). Datos de prueba: Pago completado | 1. Completar un pago. 2. Presionar 'Imprimir' repetidamente (5 o más veces). 3. Contar los tickets físicos. | Máximo 2 impresiones por transacción. A partir de la 3.ª se deshabilita el botón o se muestra 'Límite de impresiones alcanzado (2/2)'. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Regresión |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | UI | CP-RC-ROM-007 | Pantalla de confirmación sin estados redundantes ('Pago procesado' y 'Pago exitoso') | Validar: Pantalla de confirmación sin estados redundantes ('Pago procesado' y 'Pago exitoso') | Pago aprobado. Bug de campo TC-35 (Tótem). Datos de prueba: Pago aprobado | 1. Completar un pago. 2. Observar la pantalla al regresar del módulo de pago a la app. | Solo se muestra el estado final 'Pago exitoso'. Sin textos duplicados ni pantallas intermedias visibles. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Regresión |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-008 | Ticket de infracción de tránsito sin información truncada (papel 58 mm) | Validar: Ticket de infracción de tránsito sin información truncada (papel 58 mm) | Pago de infracción de tránsito completado en T6. Bug de campo TC-36 (Tótem). Datos de prueba: COBRO INFRA EN MAT DE TRANSITO — 2 conceptos de $514.96 — Total $1,042.92 | 1. Pagar infracción (Multa MPAL Seguridad Vial — ART. 275 INC. Z y ART. 304 FRAC. XIII). 2. Imprimir ticket. 3. Verificar descripción, artículo/fracción, periodo, importe, dependencia y vencimiento. | Toda la información se imprime completa con salto de línea (word-wrap) en el ancho de la T6; ningún texto se corta. Dependencia 'Municipio de Puebla' y vencimiento 31/12/2026 legibles. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Regresión |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-RC-ROM-009 | Ortografía correcta en el comprobante impreso | Validar: Ortografía correcta en el comprobante impreso | Comprobante impreso desde la T6. Bug de campo TC-37. Datos de prueba: Cualquier comprobante | 1. Realizar un pago. 2. Revisar encabezado, etiquetas, conceptos y acentos (á, é, í, ó, ú, ñ). | Ortografía correcta y caracteres acentuados impresos correctamente (sin símbolos extraños por codificación de la impresora de la T6). | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Regresión |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | UI | CP-MP-ROM-003 | Ortografía en pantalla de método de pago ('Crédito y Débito', 'y más') | Validar: Ortografía en pantalla de método de pago ('Crédito y Débito', 'y más') | App en P3 en la T6. Bug de campo TC-38. Datos de prueba: Texto esperado: 'Crédito y Débito' / 'Visa, Mastercard y más' | 1. Avanzar a P3. 2. Revisar textos del botón de tarjeta. | Los textos se muestran con acentos correctos y sin cortarse en la pantalla de la T6. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Regresión |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-IN-ROM-001 | Arranque automático de la app al encender o reiniciar la T6 | Validar: Arranque automático de la app al encender o reiniciar la T6 | T6 apagada con la app RompeFilas instalada. Datos de prueba: N/A | 1. Encender la T6. 2. Esperar el arranque del sistema. | La app RompeFilas se abre automáticamente en la pantalla de inicio sin intervención del operador. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-IN-ROM-002 | Modo kiosco: el operador/usuario no puede salir de la app | Validar: Modo kiosco: el operador/usuario no puede salir de la app | App abierta en pantalla de inicio. Datos de prueba: N/A | 1. Presionar botones físicos/virtuales Inicio, Atrás y Recientes. 2. Deslizar la barra de notificaciones. | La app permanece en primer plano; no se accede al escritorio, ajustes ni otras apps (salvo con credencial de administrador). | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-IN-ROM-003 | Inicio de sesión del operador RompeFilas (si aplica) | Validar: Inicio de sesión del operador RompeFilas (si aplica) | App en pantalla de acceso de operador. Datos de prueba: Credenciales de operador de pruebas | 1. Capturar usuario y contraseña de operador de pruebas. 2. Presionar 'Ingresar'. | El operador accede, su identificador queda asociado a las transacciones del turno. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-IN-ROM-004 | Inicio de sesión de operador con credenciales inválidas (si aplica) | Validar: Inicio de sesión de operador con credenciales inválidas (si aplica) | App en pantalla de acceso de operador. Datos de prueba: Credenciales inválidas | 1. Capturar contraseña incorrecta 3 veces. | Se muestra mensaje de credenciales incorrectas; tras N intentos se bloquea temporalmente el acceso. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-TJ-ROM-004 | Pago con tarjeta de crédito con chip — aprobado | Validar: Pago con tarjeta de crédito con chip — aprobado | Pantalla de cobro activa con monto $100.00. Datos de prueba: Tarjeta crédito Visa/Mastercard | 1. Insertar tarjeta de crédito. 2. Capturar NIP si se solicita. 3. Confirmar. | Transacción aprobada, avanza a P5 con autorización; el ticket identifica 'Crédito'. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-TJ-ROM-005 | Pago contactless (NFC) por debajo del límite sin NIP | Validar: Pago contactless (NFC) por debajo del límite sin NIP | Pantalla de cobro activa. Monto menor al límite contactless del adquirente. Datos de prueba: Tarjeta/Wallet NFC — $100.00 | 1. Acercar tarjeta/teléfono con NFC a la zona contactless de la T6. | Lectura en ≤ 2 s, aprobación sin NIP, avanza a P5. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-TJ-ROM-006 | Pago contactless por encima del límite — solicita NIP | Validar: Pago contactless por encima del límite — solicita NIP | Pantalla de cobro activa. Monto mayor al límite contactless. Datos de prueba: Tarjeta NFC — monto alto (ej. $1,042.92) | 1. Acercar tarjeta NFC. 2. Capturar NIP cuando se solicite. | La T6 solicita NIP o inserción de chip según reglas del adquirente y aprueba correctamente. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-TJ-ROM-007 | Pago con banda magnética (fallback) | Validar: Pago con banda magnética (fallback) | Pantalla de cobro activa. Tarjeta sin chip o chip dañado. Datos de prueba: Tarjeta con banda magnética | 1. Deslizar la tarjeta por el lector de banda de la T6. 2. Firmar/confirmar si se solicita. | La T6 procesa por banda (o indica usar chip si la tarjeta lo tiene) y el pago se completa. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-008 | NIP incorrecto | Validar: NIP incorrecto | Pantalla de cobro activa. Datos de prueba: NIP erróneo | 1. Insertar tarjeta. 2. Capturar NIP incorrecto. | Se muestra 'NIP incorrecto' con opción de reintentar; no se registra el pago. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-009 | NIP incorrecto en intentos máximos | Validar: NIP incorrecto en intentos máximos | Pantalla de cobro activa. Datos de prueba: NIP erróneo x3 | 1. Capturar NIP incorrecto en el número máximo de intentos. | La transacción se declina, se informa al usuario y la app permite elegir otra tarjeta o regresar al inicio. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-010 | Retiro prematuro de la tarjeta durante el procesamiento | Validar: Retiro prematuro de la tarjeta durante el procesamiento | Pago con chip en curso. Datos de prueba: Tarjeta retirada a mitad de transacción | 1. Insertar tarjeta. 2. Retirarla antes de que termine el procesamiento. | La transacción se cancela o revierte; no queda cargo ni adeudo marcado como pagado; se informa al usuario. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-011 | Tarjeta no soportada (marca no aceptada / vales / tarjeta vencida) | Validar: Tarjeta no soportada (marca no aceptada / vales / tarjeta vencida) | Pantalla de cobro activa. Datos de prueba: Tarjeta no soportada / vencida | 1. Presentar una tarjeta de marca no aceptada o vencida. | Mensaje claro de tarjeta no aceptada; opción de usar otra tarjeta. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Bloqueos | CP-TJ-ROM-012 | Cancelar el cobro desde la pantalla de la T6 antes de presentar tarjeta | Validar: Cancelar el cobro desde la pantalla de la T6 antes de presentar tarjeta | Pantalla de cobro activa. Datos de prueba: Cancelación por el usuario/operador | 1. Presionar 'Cancelar' en la pantalla de cobro. | Se cancela la lectura, se regresa a P3/P2 sin cargo y el lector queda disponible para un nuevo cobro. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-HW-ROM-001 | Aviso de batería baja antes de iniciar un cobro | Validar: Aviso de batería baja antes de iniciar un cobro | T6 con batería ≤ 15 %. Datos de prueba: Batería ≤ 15 % | 1. Iniciar un flujo de pago con batería baja. | La app avisa batería baja y recomienda cargar antes de cobrar; no se interrumpe una transacción en curso. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-HW-ROM-002 | Apagado de la T6 (batería agotada / reinicio) durante una transacción | Validar: Apagado de la T6 (batería agotada / reinicio) durante una transacción | Pago con tarjeta en procesamiento. Datos de prueba: Corte de energía a mitad de cobro | 1. Apagar o reiniciar la T6 justo después de presentar la tarjeta. 2. Encender la T6 y abrir la app. 3. Consultar la misma referencia. | Al reiniciar la app concilia la transacción: si fue aprobada, el adeudo aparece pagado y se puede reimprimir el comprobante; si no, no existe cargo. Nunca hay doble cobro. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-HW-ROM-003 | Operación mientras la T6 está cargando | Validar: Operación mientras la T6 está cargando | T6 conectada al cargador/base. Datos de prueba: N/A | 1. Realizar un pago completo con la T6 conectada. | El flujo de pago e impresión funciona con normalidad mientras carga. | Baja | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-HW-ROM-004 | Escaneo de QR/código en exterior con luz solar directa y con poca luz | Validar: Escaneo de QR/código en exterior con luz solar directa y con poca luz | T6 en exterior (fila al aire libre) / ambiente con poca iluminación. Datos de prueba: Recibo con QR legible | 1. Escanear el recibo bajo luz solar directa. 2. Repetir en ambiente con poca luz (usar linterna si la app la ofrece). | La lectura se logra en ≤ 5 s en ambas condiciones; registrar número de intentos. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | UI | CP-HW-ROM-005 | Legibilidad de pantalla en exterior | Validar: Legibilidad de pantalla en exterior | T6 en exterior con brillo automático. Datos de prueba: N/A | 1. Recorrer P1 a P5 en exterior. | Textos, montos y botones son legibles a la luz del día; contraste suficiente. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | UI |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | UI | CP-HW-ROM-006 | Diseño adaptado a la resolución de la T6 (sin cortes ni desbordes) | Validar: Diseño adaptado a la resolución de la T6 (sin cortes ni desbordes) | App instalada en la T6. Datos de prueba: Referencia con conceptos de nombre largo | 1. Recorrer todas las pantallas (inicio, P1–P5, mensajes de error). 2. Revisar textos largos, botones y modales. | Ningún texto o botón se corta o sale de pantalla; botones táctiles con tamaño suficiente (≥ 48 dp); orientación fija vertical. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | UI |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-HW-ROM-007 | Impresión continua de tickets (sobrecalentamiento del cabezal) | Validar: Impresión continua de tickets (sobrecalentamiento del cabezal) | T6 con rollo completo. Datos de prueba: 20 transacciones | 1. Realizar 20 pagos consecutivos con impresión. | Todos los tickets salen legibles; si la impresora se calienta, se informa y se reanuda sin perder comprobantes. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-HW-ROM-008 | QR del comprobante escaneable y proporcional en papel de 58 mm | Validar: QR del comprobante escaneable y proporcional en papel de 58 mm | Comprobante impreso en T6. Datos de prueba: Ticket impreso | 1. Imprimir comprobante. 2. Escanear el QR del ticket con un teléfono. | El QR ocupa el espacio asignado (no desproporcionado, ver TC-32) y es legible por un lector estándar. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-HW-ROM-009 | Retroalimentación sonora/vibración en escaneo y aprobación | Validar: Retroalimentación sonora/vibración en escaneo y aprobación | Volumen del equipo activo. Datos de prueba: N/A | 1. Escanear un recibo. 2. Completar un pago. | La T6 emite sonido o vibración al leer el código y al aprobar/declinar el pago. | Baja | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-CX-ROM-002 | Sin conexión al consultar adeudos | Validar: Sin conexión al consultar adeudos | T6 sin Wi-Fi ni datos móviles. Datos de prueba: Referencia válida, sin red | 1. Capturar referencia válida. 2. Presionar 'Consultar adeudos'. | Mensaje 'Sin conexión, verifique la red' (no 'no se encontraron adeudos'); al recuperar la red se puede reintentar. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-CX-ROM-003 | Pérdida de red después de la aprobación bancaria y antes de registrar el pago | Validar: Pérdida de red después de la aprobación bancaria y antes de registrar el pago | Pago aprobado por el banco; se corta la red antes de confirmar al sistema del Gobierno. Datos de prueba: Aprobación sin registro en backend | 1. Presentar tarjeta. 2. Al recibir aprobación, desactivar red. 3. Restablecer la red y observar. | La app reintenta el registro o ejecuta reverso automático; el contribuyente no queda cobrado sin pago registrado y se informa al operador. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CX-ROM-004 | Operación con señal débil / alta latencia (3G o Wi-Fi saturado) | Validar: Operación con señal débil / alta latencia (3G o Wi-Fi saturado) | T6 con red de baja calidad. Datos de prueba: Red lenta | 1. Realizar un flujo completo de pago. 2. Medir tiempos de consulta y aprobación. | Se muestran indicadores de carga; no hay pantallas congeladas; los timeouts se manejan con mensaje y opción de reintentar. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CX-ROM-005 | Movilidad del operador entre puntos de acceso Wi-Fi a lo largo de la fila | Validar: Movilidad del operador entre puntos de acceso Wi-Fi a lo largo de la fila | Varias antenas Wi-Fi en el sitio. Datos de prueba: Roaming Wi-Fi | 1. Iniciar flujo en un extremo de la fila. 2. Caminar hasta otra zona de cobertura mientras se consulta/cobra. | La sesión se mantiene y el pago se completa sin duplicados. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-IC-ROM-001 | Misma referencia pagada simultáneamente en Tótem y T6 | Validar: Misma referencia pagada simultáneamente en Tótem y T6 | Misma referencia abierta en Tótem/Kiosco y en la T6. Datos de prueba: Referencia compartida | 1. Seleccionar el mismo adeudo en ambos dispositivos. 2. Pagar primero en el Tótem. 3. Intentar pagar en la T6. | La T6 detecta que el adeudo ya fue pagado (validación previa al cobro) y no realiza un segundo cargo. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Bloqueos | CP-IC-ROM-002 | Doble toque en 'Pagar ahora' / botón de cobro | Validar: Doble toque en 'Pagar ahora' / botón de cobro | P2/P3 con adeudo seleccionado. Datos de prueba: Doble toque | 1. Tocar dos veces rápido 'Pagar ahora' y el botón de tarjeta. | Solo se genera una solicitud de cobro y un solo cargo. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Transacciones | CP-IC-ROM-003 | Consulta de referencia ya pagada | Validar: Consulta de referencia ya pagada | Referencia pagada previamente en la T6. Datos de prueba: Referencia pagada | 1. Consultar la referencia nuevamente. | Los adeudos pagados ya no aparecen como pendientes (o se muestran como pagados). | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Impresión | Impresión Fisica | CP-CC-ROM-001 | Corte / cierre de lote al final del turno | Validar: Corte / cierre de lote al final del turno | Operador con varias transacciones en el turno. Datos de prueba: Turno con ≥ 5 pagos (aprobados y declinados) | 1. Entrar a 'Corte de caja' o 'Cierre de lote'. 2. Generar el reporte. 3. Comparar contra la lista de transacciones. | El reporte muestra número de operaciones y totales que cuadran con lo cobrado; se imprime el ticket de corte. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CC-ROM-002 | Reimpresión desde el historial de transacciones | Validar: Reimpresión desde el historial de transacciones | Transacción del día con comprobante impreso 1 vez. Datos de prueba: Transacción del día | 1. Abrir historial. 2. Seleccionar la transacción. 3. Reimprimir. | Se reimprime marcado como 'COPIA' respetando el límite de 2 impresiones (TC-34). | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CC-ROM-003 | Cancelación (void) de una transacción del día por supervisor (si aplica) | Validar: Cancelación (void) de una transacción del día por supervisor (si aplica) | Transacción aprobada del día. Datos de prueba: Transacción aprobada | 1. Seleccionar la transacción. 2. Solicitar cancelación con credencial de supervisor. | Se cancela el cargo, el adeudo regresa a pendiente y se imprime comprobante de cancelación. Sin credencial no se permite. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CC-ROM-004 | Notificaciones o eventos del sistema Android durante el cobro | Validar: Notificaciones o eventos del sistema Android durante el cobro | Pago en curso. Datos de prueba: Evento del sistema | 1. Generar una notificación del sistema (SMS, alerta de batería, actualización). | El flujo de pago no se interrumpe ni pierde la transacción. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CC-ROM-005 | Actualización de la app (OTA) no se aplica durante una transacción | Validar: Actualización de la app (OTA) no se aplica durante una transacción | Actualización pendiente publicada. Datos de prueba: Nueva versión disponible | 1. Iniciar un pago. 2. Forzar la descarga de la actualización. | La actualización se aplica solo con la app en reposo; la transacción concluye sin afectación. | Baja | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-CC-ROM-006 | Fecha y hora correctas en comprobante y corte | Validar: Fecha y hora correctas en comprobante y corte | T6 con sincronización automática de hora. Datos de prueba: N/A | 1. Realizar un pago. 2. Comparar la hora del ticket con la hora oficial. | La fecha/hora del ticket coincide con la hora oficial del centro (zona horaria de Puebla). | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-SG-ROM-001 | Datos de tarjeta enmascarados en pantalla, ticket y logs | Validar: Datos de tarjeta enmascarados en pantalla, ticket y logs | Pago con tarjeta completado. Datos de prueba: Tarjeta de prueba | 1. Revisar pantalla P5, ticket y logs de la app. | Solo se muestran los últimos 4 dígitos; no se almacenan NIP, CVV ni número completo. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | Tarjeta | Transacciones | CP-SG-ROM-002 | Captura de NIP en pantalla segura del equipo | Validar: Captura de NIP en pantalla segura del equipo | Cobro que requiere NIP. Datos de prueba: N/A | 1. Presentar tarjeta. 2. Observar la pantalla de NIP. | El NIP se captura en la pantalla segura del módulo de pago (teclado aleatorio si aplica), oculto con asteriscos y sin capturas de pantalla posibles. | Alta | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-SG-ROM-003 | Limpieza de datos del contribuyente entre atenciones | Validar: Limpieza de datos del contribuyente entre atenciones | Pago completado del contribuyente A. Datos de prueba: Contribuyente A y B | 1. Regresar al inicio. 2. Iniciar una nueva atención. | No queda ningún dato del contribuyente A (referencia, adeudos, montos) visible para B. | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Rompefilas | General | Visualización | CP-ES-ROM-002 | Tiempo total de atención por contribuyente (rompefilas) | Validar: Tiempo total de atención por contribuyente (rompefilas) | T6 operativa con red estable. Datos de prueba: Flujo completo | 1. Medir desde 'Toque para iniciar' hasta entrega del ticket con escaneo de QR y pago contactless. | Tiempo total ≤ 90 s por contribuyente (objetivo propuesto, ajustar según negocio). | Media | Sin automatizar | No | QA | Manual | Funcional |  |  | Sin Ejecutar
Total de TC´s Ejecutados: | Manual | Automatizado
| 65 | 0
Total Pasó: | 0 | 0
Total Falló: | 0 | 0
Total Bloqueados: | 0 | 0
Total Ejecutados: | 0 | 0
Pass Rate: | 0% | 0%
* No eliminar ni modificar Columna B * Los montos y porcentajes se calculan en base a la ejecución
Formulas:
Fecha de Ejecución = IF([Estatus]<>"Sin Ejecutar", IF([Fecha de Ejecución]="", TODAY(), [Fecha de Ejecución]), "")